## Etapa 1
KLASS - etapa 1
[7 empty] | DIAS DO PROJETO |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Plano |  |  | % Completa | [6 empty] | % Completa (além do plano)
[17 empty] | Real |  |  | Real (além do plano)
| RESPONSÁVEL | PLANO DE INÍCIO | PLANO DE DURAÇÃO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | % COMPLETA |  | LINHA DO TEMPO
ATIVIDADE
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Definir os Integrantes do projeto | Todos | 1 | 7 | 1 | 3 | 100%
Definir as Responsabilidades | Todos | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Escopo da Empresa | Todos | 1 | 4 | 1 | 7 | 100%
Definir o Impacto do Projeto | Todos | 4 | 8 | 4 | 6 | 100%
Decidir a Problemática | Todos | 1 | 11 | 10 | 12 | 100%
Viabilidade da Problemática | Todos | 4 | 3 | 4 | 6 | 100%
DESCRIÇÃO
Primeira etapa do projeto, responsável por decisões importantes e definir qual será o projeto a ser tratado.
Iniciou-se no dia 07/02/2020 e finalizou-se no dia 28/02/2020.

## Etapa 2
KLASS - etapa 2
[7 empty] | DIAS DO PROJETO |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Plano |  |  |  | % Completa | [7 empty] | % Completa (além do plano)
[17 empty] | Real |  |  |  | Real (além do plano)
| RESPONSÁVEL | PLANO DE INÍCIO | PLANO DE DURAÇÃO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | % COMPLETA |  | LINHA DO TEMPO
ATIVIDADE
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Canvas e Persona | Todos | 1 | 7 | 1 | 7 | 100%
Funcionalidades | Todos | 7 | 7 | 7 | 21 | 100%
Jornada do Usuário | Todos | 7 | 7 | 7 | 3 | 100%
Requisitos do Sistema | Todos | 14 | 14 | 14 | 7 | 100%
Testes com o Ambiente GIT | Vinicius S. | 21 | 7 | 21 | 6 | 100%
Diagrama de Caso de Uso | Todos | 14 | 7 | 14 | 21 | 100%
Diagrama de Sequência | Matteo | 28 | 7 | 28 | 15 | 100%
Diagrama de Atividades | Matteo | 32 | 7 | 32 | 6 | 100%
Diagrama Entidade Relacionamento | Vitor | 24 | 7 | 28 | 10 | 100%
Testes com o Ambiente Python | Vinicius S. | 28 | 7 | 28 | 5 | 100%
Testes com o Ambiente Electron | Raphael | 9 | 3 | 9 | 3 | 100%
WireFrame | Raphael | 14 | 15 | 51 | 7 | 100%
Preparação para Apresentação | Elmer | 32 | 7 | 39 | 7 | 100%
Rotas API | Vinicius S. | 45 | 14 | 45 | 14 | 100%
Logotipo | Raphael | 40 | 7 | 40 | 7 | 100%
Video de apresentação | Elmer | 50 | 7 | 54 | 7 | 100%
Diagrama de Classes | Vinicius P. | 50 | 7 | 50 | 7 | 100%
DESCRIÇÃO
Segunda etapa do projeto, responsável pelo planejamento de como será o produto e toda aplicação, além de diagramas e protótipos.
Iniciou-se no dia 01/05/2020 e finalizou-se no dia 29/06/2020.

## Etapa 3
KLASS - etapa 3
[7 empty] | DIAS DO PROJETO |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | Plano |  |  | % Completa | [6 empty] | % Completa (além do plano)
[17 empty] | Real |  |  | Real (além do plano)
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | PLANO DE INÍCIO | PLANO DE DURAÇÃO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | % COMPLETA |  | LINHA DO TEMPO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Protótipo Funcional | Raphael | 1 | 14 | 1 | 21 | 100%
Banco de Dados | Vitor | 1 | 7 | 1 | 7 | 100%
Dicionário de Dados | Vitor | 21 | 7 | 28 | 7 | 100%
Fluxograma geração de relatório | Vinicius S. | 7 | 14 | 7 | 14 | 100%
Traduzir o banco de dados | Vitor | 28 | 7 | 28 | 7 | 100%
Migrations do banco de dados | Vitor | 35 | 7 | 35 | 7 | 100%
Rotas de usuário | Vinicius P. | 21 | 7 | 21 | 7 | 100%
Rotas de escolas | Vinicius S. | 28 | 7 | 28 | 7 | 100%
Rotas de turno | Vitor | 35 | 7 | 35 | 7 | 100%
Rotas de cursos | Vinicius S. | 35 | 7 | 35 | 7 | 100%
Rotas de turma | Vinicius S. | 42 | 7 | 42 | 7 | 100%
Rotas de matéria | Vitor | 42 | 7 | 42 | 4 | 100%
Rota de professores | Vinicius S. | 49 | 7 | 49 | 7 | 100%
Rota de notificação, dashboard, home | Vinicius S. | 49 | 7 | 49 | 7 | 100%
Rota de convite | Vinicius S. | 49 | 7 | 49 | 7 | 100%
Tela de Login | Vinicius P. | 21 | 7 | 21 | 7 | 100%
Tela de Cadastro | Vinicius P. | 21 | 7 | 21 | 7 | 100%
Telas de primeiro acesso | Raphael | 28 | 7 | 28 | 7 | 100%
Telas de inicio e perfil | Raphael | 35 | 7 | 35 | 7 | 100%
Telas do menu | Matteo | 42 | 7 | 42 | 7 | 100%
Tela de calendário, escola | Raphael | 49 | 7 | 49 | 7 | 100%
Telas de cadastro de escola | Vinicius P. | 47 | 14 | 47 | 14 | 100%
Telas de dashboard | Raphael | 54 | 7 | 54 | 7 | 100%
Termos de uso / licença | Elmer | 28 | 14 | 28 | 14 | 100%
Monografia - introdução, histórico, problema, hipóteses, objetivos gerais e específicos, justificativa, cronograma | Matteo | 1 | 7 | 1 | 7 | 100%
Monografia - entrevista com o especialista, softwares e equipamentos utilizados, explicação do programa | Matteo | 7 | 14 | 7 | 14 | 100%
Monografia - conclusão e revisão | Matteo | 21 | 7 | 21 | 7 | 100%
Entrevista para comentar as telas | Elmer | 1 | 14 | 1 | 7 | 100%
Video institucional (pitch) | Elmer | 14 | 14 | 12 | 4 | 100%
FAQ | Elmer | 42 | 14 | 42 | 14 | 100%
DESCRIÇÃO
Terceira etapa do projeto, responsável pela programação do projeto além da finalização de alguns diagramas.
Iniciou-se no dia 05/07/2020 e finalizou-se no dia 05/09/2020. Com pausa do dia 02/08/2020 até o dia 09/08/2020

## Etapa 4
KLASS - etapa 3
[7 empty] | DIAS DO PROJETO |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Plano |  |  | % Completa | [6 empty] | % Completa (além do plano)
[17 empty] | Real |  |  | Real (além do plano)
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | PLANO DE INÍCIO | PLANO DE DURAÇÃO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | % COMPLETA |  | LINHA DO TEMPO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Seeds do banco de dados | Vitor | 1 | 7 | 1 | 7 | 20%
Testes da API Web | Matteo | 1 | 14 | 1 | 14 | 0%
Rotas relatório professor | Vinicius S. | 15 | 7 | 15 | 7 | 0%
Rotas relatório classe | Vinicius S. | 15 | 7 | 15 | 7 | 0%
Hospedagem do banco e API | Vinicius P. | 22 | 7 | 22 | 7 | 0%
Icones para a criação da escola | Raphael | 1 | 14 | 1 | 14 | 0%
Responsividade da aplicação WEB | Vinicius P. | 1 | 7 | 1 | 7 | 80%
Animações da aplicação WEB | Vinicius P. | 8 | 7 | 8 | 7 | 0%
Conexão da aplicação WEB com o Backend | Raphael | 15 | 7 | 15 | 7 | 0%
Testes Frontend | Vinicius P. | 22 | 7 | 22 | 7 | 0%
Hospedagem do frontend | Vinicius P. | 22 | 7 | 22 | 7 | 0%
Realização do 2° vídeo | Todos | 8 | 14 | 8 | 14 | 0%
Finalização do diário de Bordo | Elmer | 22 | 7 | 22 | 7 | 0%
Finalização da documentação no GIT | Vinicius P. | 29 | 7 | 29 | 7 | 0%
Finalização da monografia | Elmer | 29 | 14 | 29 | 14 | 0%
Preparação para apresentação final | Todos | 29 | 7 | 29 | 7 | 0%
Teste do funcionamento total em escolas | Elmer | 36 | 21 | 36 | 21 | 0%
DESCRIÇÃO
Quarta etapa do projeto, responsável pela finalização programação do projeto além da finalização da monografia e testes específicos.
Iniciou-se no dia 13/09/2020 e finalizou-se no dia 12/11/2020.

## Integrantes (hidden)
Integrantes
Todos
Elmer
Raphael
Matteo
Vinicius P.
Vinicius S.
Vitor